รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ได้จัดทำ “แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  2561” ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ตามแบบคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบบการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด  เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขตการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

สารบัญ

ส่วนที่ 1									หน้า

คำนำ

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		1

ขั้นตอนการจัดทำแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		1

ประโยชน์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		1

ส่วนที่ 2

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	2 - 3

แบบที่ 2  แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4 - 7

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม		8 - 9

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจ่ายจากข้อบัญญัติ	10

ส่วนที่  4

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน					11

แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล					12 - 23

1

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล

2.  เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ขั้นตอนการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 (หมวด 6 ข้อ 29)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

1.  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน

2.  สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.  ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในทางเดียวกัน

4.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์

5.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ ของโคนงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ

6.  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

แบบที่ 1

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  อย่างไร

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit:M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น  ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย

ส่วนที่  1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  2  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด  13  ข้อ  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  6  ข้อ  และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  7  ข้อ  (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

3

แบบที่ 1  การกำกับการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ 1. เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 2

แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

4

แบบที่ 2  แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองท้องถิ่น  สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ

1.  การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  3  ปี

2.  ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม

ประโยชน์

1. เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาล  และองค์กรปกครองส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม  ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว  ยังสามารถใช้เป็น “สัญลักษณ์เตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

2. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล  เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  2561

องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี   ประกอบด้วย  เนื้อหาที่สำคัญ

4  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน

ปีงบประมาณที่รายงาน

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2561

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี  2561

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  2561

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

5

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม.

คำชี้แจง: แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม....

2.  รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑  ตุลาคม  ๒๕60  -  ๓0  เมษายน  ๒๕61)

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕8 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕60 |  | ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕61 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประ มาณ | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 570,000 | 13 | 460,๐๐๐ | 35 | 750,๐๐๐ | 1 | 50,000 | 55 | 1,830,000 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 83 | 62,665,000 | 45 | 11,700,000 | 157 | 69,190,000 | 34 | 23,937,000 | 319 | 167,492,000 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร | 68 | 6,162,400 | 19 | 2,616,000 | 26 | 8,919,000 | 15 | 3,115,000 | 128 | 20,812,400 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | 41 | 3,212,000 | 37 | 2,822,600 | 39 | 3,492,600- | 7 | 11,421,400 | 124 | 20,948,600 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 4,045,000 | 8 | 4,514,000 | 13 | 4,261,000 | 16 | 4,236,800 | 55 | 17,056,800 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 15 | 6,480,015 | 2 | 1,320,๐๐๐ | 22 | 7,380,000 | - | - | 39 | 15,180,015 |
| รวม | 231 | 83,134,415 | 124 | 23,432,600 | 292 | 93,992,600 | 73 | 42,760,200 | 720 | 243,319,815 |

6

๔.    ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ  ๒๕61 (1 ตุลาคม  2560 - 30 เมษายน 2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการแล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 1 | ๑๐๐ | - | - | - | - | 1 | ๑๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 17.64 | - | - | 28 | 82.35 | - | - | - | - | 34 | ๑๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหาร | 7 | 46.66 | - | - | 8 | 53.33 | - | - | - | - | 15 | ๑๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | 6 | 85.71 | - | - | 1 | 14.28 | - | - | - | - | 7 | ๑๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 9 | 56.25 | - | - | 7 | 43.75 | - | - | - | - | 16 | ๑๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 28 | 38.35 | - | - | 45 | 61.64 | - | - | - | - | 73 | ๑๐๐ |

7

5.    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน  2561)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 1,407,000 | 65.35 | 746,000 | 34.64 | 2,153,000 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร | 734,110 | - | - | - | 734,110 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | 6,064,900 | - | - | - | 6,064,900 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 2,847,920.80 | - | - | - | 2,847,920.80 | 100 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 11,053,930.80 | 93.67 | 746,000 | 6.32 | 11,799,930.80 | 100 |

8

ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕61 (1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน  2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| ๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | - | - | 8,643,600 | 4,817,400 |
| ๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ |  | - | - | 2,371,200 | 1,184,000 |
| ๓.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) |  | - | - | 938,940 | 507,830.80 |
| ๔.อุดหนุนอาหารกลางวัน |  | - | - | 2,094,100 | 969,920 |
| ๕. ค่าตอบแทนครู ศพด. |  | - | - | 2,322,160 | 1,096,300 |
| ๖.โครงการแก้ปัญหายาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 7.ค่าจัดการเรียนการสอน |  | - | - | 253,000 | 253,000 |
| 8.ครุภัณฑ์ ศพด. | - | - |  | 50,000 | - |
| 9.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | - | - | 138,๐๐๐ | 63,500 |
| ๑0.ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา |  | - | - | 24,๐๐๐ | 5,870 |
| ๑1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว | - | - | - | - | - |
| ๑2.อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐาน | - | - |  | 67,500 | - |
| ๑3.ทุนการศึกษาครู |  | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 14.ป้องกันไฟป่า | - | - |  | 50,000 | - |
| รวม | 9 | - | 3 | 16,967,500 | 8,912,820.80 |

9

๗.  โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕61 (1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน  2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ จ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| 1.ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ปูทับ คสล.เดิมสายหัวสะพานคลองห้วยจาน – หัวสะพานคลองบอด หมู่ที่ 3 | - |  | - | 496,000 |
| 2.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.80*1.80*8 เมตร ถนนลาดยางสายไร่ใน – ควนหมากลับ บริเวณข้างบ้านนายสงวน ขุนศรี หมู่ที่ 1 | - |  | - | 255,800 |
| รวม | - | 2 | - | 751,800 |
| 10 |  |  |  |  |

8.  โครงการที่จ่ายจากข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕61 (1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน  2561)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ จ่ายจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| 1.ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นปราง – เกาะชำนาญ หมู่ที่ 1 | - | .  | - | 232,000 |
| 2.ก่อสร้างถนน คสล.สายรพช. – หนองอินท นินทร์ หมู่ที่ 2 | - |  | - | 232,000 |
| ๓.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจงรัก – บ้านนางยุพา หมู่ที่ 3 | - |  | - | 232,000 |
| ๔.บุกเบิกถนนสายคลองมวน- นบเหนือ พร้อมยกระดับละลงหินคลุก หมู่ที่ 4 | - | - |  | 234,000 |
| 5.ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.และงานฝังท่อระบายน้ำสายศูนย์เด็กเล็ก – คลองบอด หมู่ที่ 5 | - | - |  | 141,000 |
| 6.ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าทราย – บ้านนางบุญมี ชัชวาลย์ หมู่ที่ 5 | - | - |  | 71,000 |
| 7.ก่อสร้างถนน คสล.สายไสเหรียง – ปลายหลีก หมู่ที่ 6 | - |  | - | 232,000 |
| 8.ก่อสร้างถนน คสล.สายสนามบาสฯ – บ้านนายจวน หมู่ที่ 7 | - |  | - | 247,000 |
| 9.ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.จากศูนย์เด็กพรุทัง – ทางเข้าบ้านนายพูนศักดิ์ หมู่ที่ 8 | - | - |  | 281,000 |
| 10.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาค้อใน หมู่ที่ 9 | - |  | - | 232,000 |
| 11.ถมหินผุถนนสายบ้านนางสาย – สวนอาย หมู่ที่ 9 | - | - |  | 269,000 |
| รวม | - | 6 | 5 | 2,403,000 |

11

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  ดังนี้

1.  ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้กับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การบรรลุผลตามแผนพัฒนามีน้อย

3.  ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางการเงินจึงต้องขอความร่วมมือไปยังกองคลัง

4.  ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการดำเนินงานน้อยทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1.  การตั้งชื่อโครงการในการตั้งงบประมาณควรเป็นชื่อโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

3.  ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนามากขึ้นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

4.  การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรเพิ่มบุคคลที่มีความรู้ทางการเงินการคลัง

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเด็ก  เยาวชนผู้สูงอายุ

ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น

6.  การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น

7.  ควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

แบบที่ 3

แบบประเมินความพึงพอใจ

ต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

12

แบบที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาในการติดตาม

เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรแต่ละปี

องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประกอบด้วย  เนื้อหาที่สำคัญ  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- เพศ

- อายุ

- การศึกษา

- อาชีพหลัก

13

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

- การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

- ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบระยะเวลาที่กำหนด

- ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น

- การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

14

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมในภาพรวม(ร้อยละ)

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 32 | 51 | 17 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 36 | 50 | 14 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 32 | 45 | 23 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 33 | 60 | 7 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 20 | 52 | 28 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 27 | 65 | 8 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 28 | 65 | 7 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 30 | 66 | 4 |
| ภาพรวม | 29.75 | 56.75 | 13.50 |

สรุปผลในภาพรวม

- พอใจมาก	ร้อยละ	    29.75

- พอใจ		ร้อยละ	    56.75

- ไม่พอใจ		ร้อยละ	    13.50

หมายเหตุ  จากการสุ่มตัวอย่างประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

จำนวน  100  คน

15

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน   ด้านเศรษฐกิจ

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.9 |
|  | 8.7 |
|  | 8.9 |
|  | 8.9 |
|  | 8.3 |
|  | 8.5 |
|  | 8.7 |
|  | 9.1 |
|  | 8.9 |
| คะแนนเฉลี่ย | 8.76 |

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
|  | 7.9 |
|  | 8.5 |
|  | 8.7 |
|  | 8.10 |
|  | 7.7 |
|  | 8.4 |
|  | 8.5 |
|  | 8.9 |
| คะแนนเฉลี่ย | 8.31 |

16

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน   ด้านการบริหาร

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
|  | 7.9 |
|  | 8.8 |
|  | 8.6 |
|  | 8.8 |
|  | 8.0 |
|  | 8.4 |
|  | 8.3 |
|  | 8.5 |
| คะแนนเฉลี่ย | 8.41 |

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน   ด้านสังคมและสาธารณสุข

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
|  | 7.9 |
|  | 8.5 |
|  | 8.5 |
|  | 8.2 |
|  | 7.5 |
|  | 8.4 |
|  | 8.5 |
|  | 8.5 |
| คะแนนเฉลี่ย | 8.24 |

17

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน   ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
|  | 8.5 |
|  | 8.9 |
|  | 8.7 |
|  | 8.7 |
|  | 8.1 |
|  | 8.5 |
|  | 8.5 |
|  | 8.9 |
| คะแนนเฉลี่ย | 8.58 |

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน   ด้านสิ่งแวดล้อม

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
|  | 8.3 |
|  | 8.7 |
|  | 9 |
|  | 8.6 |
|  | 8.1 |
|  | 8.4 |
|  | 8.6 |
|  | 9 |
| คะแนนเฉลี่ย | 8.57 |

18

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  ได้ดำเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและสนองความต้องการของประชาชนตามจุดมุ่งหมาย  ภารกิจและอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆในตำบล  โดยการอุดหนุนงบประมาณ  เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มในการสร้างเสริมและกระจายรายได้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต  เช่น การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ  การส่งเสริมร้านค้าชุมชน  ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยหมัก  ส่งเสริมกลุ่มเครื่องแกง  เป็นต้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในตำบล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านศักยภาพ  ด้านการคมนาคมภายในตำบล  ได้แก่  การก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ  อาคารสถานที่ กิจการด้านสาธารณูปโภค  เช่น ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำ  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร   องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของประชาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  การบริหารงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำงบประมาณการติดตามและประเมินผล  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมได้ส่งบุคลากร  สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารเข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งตำบล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  ได้ดำเนินงานด้านสังคมหลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา   การพัฒนาศักยภาพของคน โดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การจัดสวัสดิการและช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ  คนด้อยโอกาสและคนชรา   การป้องกันและกำจัดโรคชนิดต่าง ๆ  ในสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

19

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ได้ดำเนินงานด้านศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หลายแนวทาง  เป็นต้นว่า  การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  ส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การรักษาสภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็น  ป่าไม้  ดิน  หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

การส่งเสริมการปลูกป่า   การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และยั่งยืน

ภาคผนวก

20

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมในภาพรวม

คำชี้แจง  : ให้เขียนเครื่องหมาย       หน้าคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เพื่อเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.   เพศ 			  ชาย			  หญิง

2.   อายุ			  ต่ำกว่า  20  ปี	  20  -  30  ปี	  31  -  40 ปี

  41 -  50  ปี	  51  -  60  ปี	  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

  ปริญญาตรี		  สูงกว่าปริญญาตรี		  อื่น ๆ

4.  อาชีพ		  รับราชการ		  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ		  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

  รับจ้าง		  นักเรียนนักศึกษา		  เกษตรกร

- อื่นๆ  (ระบุ)..............................................................

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

21

6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน ด้านเศรษฐกิจ

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเท่าใด

| ความพึงพอใจ | ร้อยละ |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเท่าใด

| ความพึงพอใจ | ร้อยละ |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

22

8. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน ด้านการบริหาร

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเท่าใด

| ความพึงพอใจ | ร้อยละ |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน ด้านสังคมและสาธารณสุข

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเท่าใด

| ความพึงพอใจ | ร้อยละ |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

23

10. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเท่าใด

| ความพึงพอใจ | ร้อยละ |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

11.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมใน ด้านสิ่งแวดล้อม

โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเท่าใด

| ความพึงพอใจ | ร้อยละ |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

10.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................